|  |
| --- |
| 龙岩市科学技术协会 |
| 岩科协〔2018〕4号 |

关于做好2018年中国流动

科技馆福建省巡展龙岩站活动的通知

各县（市、区）科协：

目前，我市拥有中国流动科技馆展教设备两套。为贯彻落实好省中国流动科技馆巡展工作座谈会议精神，确实做好中国流动科技馆展品在我市的巡展工作，现将2018年中国流动科技馆福建省巡展龙岩站活动有关事项通知如下：

1. 时间安排

每套展品每年巡展4个站点，具体安排如下表：

表一：设备号ZGLD-2016-63

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 站点 | 巡展时间（月份） | 项目负责人 | 联系电话 |
| 1 | 武平 | 2月~3月 | 朱翔 | 15860175484 |
| 2 | 长汀 | 4月~6月 | 杨文燕 | 13959088619 |
| 3 | 上杭 | 7月~9月 | 谢菲 | 15206036939 |
| 4 | 漳平 | 10月~12月 | 陈莉超 | 15959723245 |

备注：该套设备目前在连城巡展，计划2018年1月底结束。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：设备号ZGLD-2017-57 | | | | |
| 序号 | 站点 | 巡展时间（月份） | 负责人 | 联系电话 |
| 1 | 长汀 | 1月~3月 | 杨文燕 | 13959088619 |
| 2 | 上杭 | 4月~6月 | 谢菲 | 15206036939 |
| 3 | 永定 | 7月~9月 | 孔晓燕 | 15980602532 |
| 4 | 新罗 | 10月~12月 | 林歆 | 18950857813 |

备注：该套设备目前在长汀巡展。

二、工作要求

1.活动期间，各举办单位要通过当地电视台、报纸、网站、城区LED大屏等传播媒体，对活动进行广泛宣传，吸引更多的群众、青少年参与，确保每站参观人数达到3万人次以上。

2.每站应邀请教育部门召开巡展工作协调会，对活动进行统一部署，明确工作职责和任务，确保活动顺利、有序、安全进行。着重组织各中小学学生、幼儿园孩子前往参观体验。

3.巡展站点要安排足够的工作人员，并进行必要的培训，保证开放时间。可招募科普志愿者，为参观人员操作演示，讲解展品原理，方便参观者互动体验。

4.每站负责到上一站接受、搬运展教设备，负责提供本站巡展场地及现场布置，负责管理、维护展教设备和巡展期间的安全工作。

5.市科技馆负责巡展活动的组织、实施工作。

龙岩市科学技术协会

2018年1月23日

抄送：省科协、省科技馆，市委办、市政府办。

龙岩市科学技术协会 2018年1月23日印发